**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение –**

**детский сад «Солнышко» с. Северотатарское Татарского района**

**(МКДОУ-детский сад «Солнышко» с. Северотатарское)**

632115, Российская Федерация, Новосибирская область,

Татарский район, с. Северотатарское, пер. Кооперативный,4тел. 383-64-52-132

**УТВЕРЖДЕН:**

Приказ № 84 от «15» августа 2022 г.

Заведующий МКДОУ - детского сада

«Солнышко» с. Северотатарское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Андреева

**План работы по реализации проекта инженерной направленности на 2021-2023 год**

**«Открытое будущее»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Сроки | Форма и место проведения | Ответственный |
| **1 этап – организационный** | | | | | |
| 1. | Совместное совещание представителей ДОУ, участников муниципальной площадки «Открытое будущее» | | сентябрь | дистанционный | МКДОУ - детского сада № 12. |
| 2. | Анкетирование «Образовательные потребности семей в дополнительных услугах ДОУ технической направленности» | | сентябрь | на базах образовательных организаций | Зубова Е.С. |
| 3. | Проведение входного мониторинга развития практических навыков в конструировании, формировании предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста ДОУ-участников площадки | | сентябрь | на базах образовательных организаций | Зубова Е.С. |
| 4. | Аукцион педагогических идей  «Формирование инженерного мышления у дошкольников» | | октябрь | очный, на базе МКДОУ - детского сада № 12 | Зубова Е.С. |
| **2 этап – основная деятельность** | | | | | |
| *Направление: Работа с детьми* | | | | | |
| 1.. | Разработка сборника трафаретов для 3D ручки | | октябрь | дистанционно | Зубова Е.С. |
| 2. | Открытые просмотры «Создание объемной фигуры с помощью технологий 3D ручки» | | ноябрь | в течение месяца на базах ДОУ по согласованию | Зубова Е.С |
| 3. | Мастер-класс «ЗD ручки» | | ноябрь | На базе СеверотатарскойСОШ «Точка роста» | Зубова Е.С |
| 4. | Мастер-класс «Новогодние игрушки с помощью 3D ручки » | | декабрь | очный | Зубова Е.С. |
| 5. | Выставка новогодних игрушек | | декабрь | в течение месяца | Зубова Е.С |
| 6. | Мастер- класс «Лего-конструирование» | |  | На базе СеверотатарскойСОШ «Точка роста» | Зубова Е.С |
| 7. | Мастер – класс «Конструирование с  использованием  конструктора «LEGO» | | февраль | очный,  на базе МКДОУ детского сада  № 12 | Зубова Е.С |
| 8. | Разработка технологических карт по LEGO- конструированию | | февраль | дистанционно | Зубова Е.С. |
| 9. | Открытые просмотры «Перволого» | | март | в течение месяца на базах ДОУ по согласованию | Зубова Е.С |
| 10. | Круглый стол по подготовке к участию в турнире по легоконструированию | | март | очный,  на базе МКДОУ детского сада  № 12 | Зубова Е.С. |
| 11. | Практическая подготовка к турниру «Город Мастеров» | | апрель | в течение месяца на базах ДОУ | Зубова Е.С |
| 12. | Турнир по легоконструированию «Город Мастеров» | | апрель | очный,  на базе МКДОУ детского сада  № 12 | Зубова Е.С |
| ***3 этап – подведение итогов работы муниципальной площадки*** | | | | | |
|  | | Оценка эффективности реализации плана работы муниципальной площадки через итоговый мониторинг развития практических навыков в конструировании, формировании предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста | май | на базах образовательных организаций | Зубова Е.С |
|  | | Повторное анкетирование родителей «Образовательные потребности семей в дополнительных услугах ДОУ технической направленности» | май | на базах образовательных организаций | Зубова Е.С |
|  | | Подведение итогов работы в рамках муниципальной площадки в разрезе каждой образовательной организации, определение перспектив работы муниципальной площадки на 2022 – 2023 учебный год | май | на базах образовательных организаций | Зубова Е.С |